## 📊 Dashboard
DASHBOARD EXECUTIVO DO PROJETO
SAÚDE GERAL | AVANÇO FÍSICO | SPI (PRAZO) | CPI (CUSTO) | DIAS P/ TÉRMINO | RISCOS CRÍT.+ALTOS
TAREFAS DO CRONOGRAMA |  | RISCOS ABERTOS POR NÍVEL |  | PENDÊNCIAS E MUDANÇAS
✅ Concluídas |  | 🔴 Crítico |  | Questões abertas
🟡 Em Andamento |  | 🟠 Alto |  | Questões escaladas
🔴 Atrasadas |  | 🟡 Moderado |  | Mudanças em análise
⚪ Não Iniciadas |  | 🟢 Baixo |  | Custo de mudanças aprov.
RESUMO FINANCEIRO (EVM) |  | PRÓXIMOS MARCOS
Orçamento (BAC)
Valor Agregado (EV)
Custo Real (AC)
Projeção Final (EAC)
Desvio Final (VAC)

## 📋 TAP
TERMO DE ABERTURA DO PROJETO (PROJECT CHARTER)
Nome do Projeto | Implantação do Sistema ERP Corporativo
Código do Projeto | PRJ-2026-014
Gerente do Projeto | Ana Beatriz Souza
Patrocinador | Carlos Mendes (Diretor de Operações)
Data de Início | 2026-03-02 | Cliente / Área Demandante | Diretoria de Operações
Data de Término | 2026-10-30 | Prioridade Estratégica | 🔴 Alta
Orçamento Aprovado | 850000 | Reserva de Contingência | 85000
JUSTIFICATIVA DO PROJETO
Os sistemas legados não se integram, geram retrabalho de ~1.200 h/mês e impedem o fechamento contábil em menos de 12 dias. A implantação do ERP unifica os processos de finanças, suprimentos e vendas, com payback estimado em 18 meses.
OBJETIVO (SMART)
Implantar o ERP nos módulos Financeiro, Suprimentos e Vendas para 320 usuários, até 30/10/2026, com orçamento de R$ 850.000, reduzindo o tempo de fechamento contábil de 12 para 4 dias.
ESCOPO INCLUÍDO
• Módulos Financeiro, Suprimentos e Vendas • Migração de dados dos últimos 5 anos • Treinamento de 320 usuários • 60 dias de operação assistida
ESCOPO EXCLUÍDO (FORA DO ESCOPO)
• Módulos de RH e Manufatura (fase 2) • Integração com e-commerce • Customizações além de 400 h
PREMISSAS
• Key users disponíveis 50% do tempo durante a parametrização • Infraestrutura cloud contratada até abril/2026 • Dados legados entregues pela TI com qualidade mínima acordada
RESTRIÇÕES
• Go-live impreterivelmente antes do fechamento anual (nov/2026) • Orçamento limitado a R$ 850.000 + 10% de contingência • Equipe interna limitada a 8 pessoas dedicadas
RISCOS DE ALTO NÍVEL
• Qualidade dos dados legados abaixo do esperado • Indisponibilidade de key users • Atraso na contratação da infraestrutura cloud
CRITÉRIOS DE SUCESSO
• Go-live até 30/10/2026 com desvio de custo ≤ 5% • Fechamento contábil em ≤ 4 dias no 2º mês • Satisfação dos usuários ≥ 80% na pesquisa pós-implantação
MARCOS PRINCIPAIS
Marco | Data Prevista | Data Real | Status
Kick-off e TAP aprovado | 2026-03-13 | 2026-03-13 | ✅ Concluída
Plano do projeto aprovado | 2026-04-10 | 2026-04-14 | ✅ Concluída
Parametrização concluída | 2026-07-24 |  | 🟡 Em Andamento
Migração de dados homologada | 2026-08-28 |  | ⚪ Não Iniciada
Go-live | 2026-10-09 |  | ⚪ Não Iniciada
Encerramento do projeto | 2026-10-30 |  | ⚪ Não Iniciada
APROVAÇÕES
Papel | Nome | Data | Assinatura
Patrocinador | Carlos Mendes
Gerente do Projeto | Ana Beatriz Souza
Cliente / Demandante | Diretoria de Operações

## 🗂️ EAP
EAP — ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO (WBS)
Código EAP | Nível | Entrega / Pacote de Trabalho | Responsável | Critério de Aceitação | Descrição
1 |  | Implantação do Sistema ERP Corporativo | Ana B. Souza |  | Projeto completo
1.1 |  | Gerenciamento do Projeto | Ana B. Souza | Planos aprovados | Iniciação, planos, monitoramento e encerramento
1.1.1 |  | Termo de Abertura (TAP) | Ana B. Souza | Assinado pelo patrocinador
1.1.2 |  | Plano de Gerenciamento do Projeto | Ana B. Souza | Aprovado pelo comitê
1.2 |  | Infraestrutura | Roberto Lima | Ambiente disponível e testado | Cloud, ambientes e acessos
1.2.1 |  | Contratação do ambiente cloud | Roberto Lima | Contrato assinado
1.2.2 |  | Configuração dos ambientes (DEV/QA/PRD) | Roberto Lima | Checklist de infra 100%
1.3 |  | Parametrização do ERP | Fernanda Costa | Processos validados pelos key users | Configuração dos módulos
1.3.1 |  | Módulo Financeiro | Fernanda Costa | Cenários de teste aprovados
1.3.2 |  | Módulo Suprimentos | Diego Martins | Cenários de teste aprovados
1.3.3 |  | Módulo Vendas | Juliana Reis | Cenários de teste aprovados
1.4 |  | Migração de Dados | Roberto Lima | Carga homologada com ≤ 0,5% de erro | Extração, limpeza, carga e validação
1.4.1 |  | Mapeamento e limpeza dos dados | Roberto Lima | De-para aprovado
1.4.2 |  | Cargas de teste e homologação | Roberto Lima | 3 cargas com sucesso
1.5 |  | Testes Integrados | Juliana Reis | 0 defeitos críticos abertos | TIU e testes de aceitação
1.6 |  | Treinamento | Fernanda Costa | 320 usuários treinados, nota ≥ 8 | Material e turmas de capacitação
1.7 |  | Go-live e Operação Assistida | Ana B. Souza | Operação estável por 60 dias | Virada, suporte e estabilização
1.8 |  | Encerramento | Ana B. Souza | Termo de encerramento assinado | Lições aprendidas e transição

## 📅 Cronograma
CRONOGRAMA DO PROJETO — GANTT AUTOMÁTICO
Status, duração e barras do Gantt são 100% automáticos: preencha apenas Início, Término e % Concluído.
ID | EAP | Tarefa / Entrega | Responsável | Prioridade | Início | Término | Duração (dias) | % Concl. | Status (auto) | Predecessoras | Marco? | 2026-03-02 | 2026-03-09 | 2026-03-16 | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02
1 | 1.1.1 | Elaborar e aprovar o TAP | Ana B. Souza | 🔴 Alta | 2026-03-02 | 2026-03-13 |  | 100% |  |  | Não
2 | 1.1.1 | 🚩 MARCO: Kick-off do projeto | Ana B. Souza | 🔴 Alta | 2026-03-13 | 2026-03-13 |  | 100% |  | 1 | Sim
3 | 1.1.2 | Plano de gerenciamento do projeto | Ana B. Souza | 🔴 Alta | 2026-03-16 | 2026-04-10 |  | 100% |  | 2 | Não
4 | 1.3 | Levantamento de processos (AS-IS/TO-BE) | Fernanda Costa | 🔴 Alta | 2026-03-23 | 2026-04-24 |  | 100% |  | 2 | Não
5 | 1.2.1 | Contratação do ambiente cloud | Roberto Lima | 🔴 Alta | 2026-04-01 | 2026-04-30 |  | 100% |  | 3 | Não
6 | 1.2.2 | Configuração dos ambientes DEV/QA/PRD | Roberto Lima | 🟡 Média | 2026-05-04 | 2026-05-29 |  | 100% |  | 5 | Não
7 | 1.3.1 | Parametrização — Módulo Financeiro | Fernanda Costa | 🔴 Alta | 2026-05-04 | 2026-07-10 |  | 65% |  | 4;6 | Não
8 | 1.3.2 | Parametrização — Módulo Suprimentos | Diego Martins | 🔴 Alta | 2026-05-11 | 2026-07-17 |  | 55% |  | 4;6 | Não
9 | 1.3.3 | Parametrização — Módulo Vendas | Juliana Reis | 🟡 Média | 2026-05-18 | 2026-07-24 |  | 45% |  | 4;6 | Não
10 | 1.4.1 | Mapeamento e limpeza dos dados legados | Roberto Lima | 🔴 Alta | 2026-05-11 | 2026-06-05 |  | 80% |  | 6 | Não
11 | 1.6 | Desenvolvimento do material de treinamento | Fernanda Costa | 🟢 Baixa | 2026-06-01 | 2026-07-31 |  | 20% |  | 7 | Não
12 | 1.3 | 🚩 MARCO: Parametrização concluída | Fernanda Costa | 🔴 Alta | 2026-07-24 | 2026-07-24 |  | 0% |  | 7;8;9 | Sim
13 | 1.4.2 | Cargas de teste e homologação dos dados | Roberto Lima | 🔴 Alta | 2026-06-15 | 2026-08-21 |  | 10% |  | 10 | Não
14 | 1.4.2 | 🚩 MARCO: Migração homologada | Roberto Lima | 🔴 Alta | 2026-08-28 | 2026-08-28 |  | 0% |  | 13 | Sim
15 | 1.5 | Testes integrados (TIU) | Juliana Reis | 🔴 Alta | 2026-08-03 | 2026-09-11 |  | 0% |  | 12;14 | Não
16 | 1.5 | Testes de aceitação do usuário (UAT) | Juliana Reis | 🔴 Alta | 2026-09-14 | 2026-09-25 |  | 0% |  | 15 | Não
17 | 1.6 | Treinamento dos usuários finais (320) | Fernanda Costa | 🟡 Média | 2026-09-14 | 2026-10-02 |  | 0% |  | 11;15 | Não
18 | 1.7 | Preparação da virada (cutover plan) | Ana B. Souza | 🔴 Alta | 2026-09-21 | 2026-10-02 |  | 0% |  | 16 | Não
19 | 1.7 | 🚩 MARCO: Go-live | Ana B. Souza | 🔴 Alta | 2026-10-09 | 2026-10-09 |  | 0% |  | 17;18 | Sim
20 | 1.7 | Operação assistida (hypercare) | Equipe ERP | 🔴 Alta | 2026-10-12 | 2026-10-30 |  | 0% |  | 19 | Não
21 | 1.8 | Lições aprendidas e termo de encerramento | Ana B. Souza | 🟡 Média | 2026-10-26 | 2026-10-30 |  | 0% |  | 20 | Não

## 💰 EVM
EVM — GERENCIAMENTO DE VALOR AGREGADO (EARNED VALUE MANAGEMENT)
Preencha apenas: BAC, % Real e AC. Tudo o mais (PV, EV, SV, CV, SPI, CPI, EAC, ETC, VAC, TCPI) é calculado.
EAP | Pacote de Trabalho | Início | Término | BAC (Orçamento) | % Planej. (auto) | % Real | PV (Valor Planejado) | EV (Valor Agregado) | AC (Custo Real) | SV | CV | SPI | CPI | EAC | ETC | VAC | TCPI
1.1 | Gerenciamento do Projeto | 2026-03-02 | 2026-10-30 | 95000 |  | 46% |  |  | 41000
1.2 | Infraestrutura | 2026-04-01 | 2026-05-29 | 120000 |  | 100% |  |  | 131500
1.3 | Parametrização do ERP | 2026-05-04 | 2026-07-24 | 260000 |  | 55% |  |  | 158000
1.4 | Migração de Dados | 2026-05-11 | 2026-08-28 | 110000 |  | 35% |  |  | 36500
1.5 | Testes Integrados | 2026-08-03 | 2026-09-25 | 90000 |  | 0% |  |  | 0
1.6 | Treinamento | 2026-06-01 | 2026-10-02 | 85000 |  | 10% |  |  | 7200
1.7 | Go-live e Operação Assistida | 2026-09-21 | 2026-10-30 | 75000 |  | 0% |  |  | 0
1.8 | Encerramento | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 15000 |  | 0% |  |  | 0
TOTAL DO PROJETO
PV = quanto deveria ter sido feito ¦ EV = quanto foi feito (em R$) ¦ AC = quanto foi gasto ¦ SPI < 1 atrasado ¦ CPI < 1 acima do custo ¦ EAC = custo total projetado ¦ VAC = desvio final previsto
CURVA S — VALORES ACUMULADOS (R$ mil)
| Mês | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out
| PV — Valor Planejado | 35 | 120 | 245 | 390 | 540 | 660 | 780 | 850
| EV — Valor Agregado | 33 | 112 | 228 | 352
| AC — Custo Real | 36 | 121 | 248 | 374

## ⚠️ Riscos
REGISTRO DE RISCOS — ANÁLISE QUALITATIVA (PROBABILIDADE × IMPACTO)
ID | Data | Categoria | Descrição do Risco (causa → evento → efeito) | Prob. (1-5) | Imp. (1-5) | Score (auto) | Nível (auto) | Estratégia | Plano de Resposta | Responsável | Status | Custo da Resposta | Próxima Revisão | Exposição (R$, auto) | MATRIZ DE RISCOS 5×5 (contagem automática)
R-01 | 2026-03-20 | Técnico | Qualidade dos dados legados abaixo do esperado pode atrasar a migração e o go-live | 4 | 5 |  |  | Mitigar | Auditoria de dados antecipada; 3 cargas de teste; equipe extra de limpeza contratada | Roberto Lima | Em Tratamento | 25000 | 2026-06-26 |  | PROBABILIDADE ↓ / IMPACTO → | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
R-02 | 2026-03-20 | Organizacional | Indisponibilidade dos key users nas fases de parametrização e testes | 4 | 4 |  |  | Mitigar | Acordo formal de 50% de alocação assinado pelos diretores; agenda bloqueada com 4 semanas de antecedência | Ana B. Souza | Em Tratamento | 0 | 2026-06-19 |  | 5
R-03 | 2026-03-25 | Comercial | Atraso do fornecedor na entrega das customizações contratadas | 3 | 4 |  |  | Transferir | Multa contratual por atraso; marcos de pagamento vinculados a entregas aceitas | Ana B. Souza | Aberto | 0 | 2026-07-03 |  | 4
R-04 | 2026-04-02 | Técnico | Integração com o sistema fiscal legado mais complexa que o estimado | 3 | 3 |  |  | Mitigar | Prova de conceito da integração antes do desenvolvimento; consultor especialista sob demanda | Diego Martins | Em Tratamento | 18000 | 2026-06-30 |  | 3
R-05 | 2026-04-10 | Externo | Mudança na legislação fiscal exigindo reparametrização | 2 | 4 |  |  | Aceitar | Monitorar publicações; reserva de contingência cobre até 200 h de ajustes | Fernanda Costa | Aberto | 0 | 2026-07-31 |  | 2
R-06 | 2026-04-15 | Organizacional | Resistência dos usuários à mudança reduz adoção pós go-live | 3 | 3 |  |  | Mitigar | Plano de gestão da mudança; champions por área; comunicação quinzenal | Fernanda Costa | Em Tratamento | 12000 | 2026-07-10 |  | 1
R-07 | 2026-05-05 | Gerenciamento | Estouro de horas de customização além das 400 h contratadas | 3 | 4 |  |  | Mitigar | Comitê de mudanças rigoroso; backlog priorizado; relatório semanal de consumo de horas | Ana B. Souza | Em Tratamento | 0 | 2026-06-22
R-08 | 2026-05-12 | Técnico | Performance inadequada do ambiente cloud em picos de carga | 2 | 3 |  |  | Mitigar | Teste de carga antes do go-live; autoscaling configurado | Roberto Lima | Aberto | 8000 | 2026-08-14
R-09 | 2026-05-20 | Externo | Indisponibilidade do consultor sênior do fornecedor (pessoa-chave) | 2 | 4 |  |  | Transferir | Cláusula de substituição em 5 dias úteis com profissional equivalente | Ana B. Souza | Aberto | 0 | 2026-07-17
R-10 | 2026-06-01 | Regulatório | Auditoria externa durante o go-live consumindo a equipe de TI | 1 | 3 |  |  | Aceitar | Plano de contingência com janela alternativa de go-live em 23/10 | Ana B. Souza | Aberto | 0 | 2026-09-04

## 👥 Stakeholders
REGISTRO DE PARTES INTERESSADAS — MATRIZ PODER × INTERESSE
ID | Nome | Cargo / Organização | Papel no Projeto | Poder (1-5) | Interesse (1-5) | Quadrante (auto) | Engajamento Atual | Engajamento Desejado | Estratégia de Engajamento | Canal / Frequência | Responsável
S-01 | Carlos Mendes | Diretor de Operações | Patrocinador | 5 | 5 |  | Apoiador | Líder | Reunião executiva quinzenal; decisões de escopo e verba passam por ele | Reunião / quinzenal | Ana B. Souza
S-02 | Marta Oliveira | CFO | Comitê Diretivo | 5 | 3 |  | Neutro | Apoiador | Apresentar ROI e ganhos no fechamento contábil; envolver na aprovação do orçamento | Status report / mensal | Ana B. Souza
S-03 | Paulo Ferreira | Gerente de TI | Líder técnico interno | 4 | 5 |  | Apoiador | Apoiador | Envolver nas decisões de arquitetura e infraestrutura | Daily técnica / semanal | Roberto Lima
S-04 | Key users (12) | Coordenadores das áreas | Validação dos processos | 3 | 5 |  | Resistente | Apoiador | Workshops de cocriação; reconhecer esforço junto às diretorias; plano de gestão da mudança | Workshop / semanal | Fernanda Costa
S-05 | Usuários finais (320) | Operação | Usuários do sistema | 1 | 4 |  | Desinformado | Neutro | Comunicação quinzenal; champions por área; treinamento próximo ao go-live | E-mail+intranet / quinzenal | Fernanda Costa
S-06 | TechSolutions | Fornecedor do ERP | Implantadora | 4 | 4 |  | Apoiador | Apoiador | Governança contratual; reunião de steering mensal; SLAs monitorados | Steering / mensal | Ana B. Souza
S-07 | Auditoria Interna | Compliance | Controles e conformidade | 3 | 2 |  | Neutro | Neutro | Informar marcos e evidências de controles; convidar para o UAT | Relatório / por marco | Ana B. Souza
S-08 | Sindicato/RH | Recursos Humanos | Impactos na operação | 2 | 2 |  | Desinformado | Neutro | Comunicado formal sobre mudanças de rotina; canal de dúvidas | Comunicado / por fase | Fernanda Costa

## 🔄 Mudanças
CONTROLE INTEGRADO DE MUDANÇAS (CHANGE LOG)
ID | Data | Solicitante | Descrição da Mudança | Justificativa | Impacto no Escopo | Impacto no Prazo (dias) | Impacto no Custo (R$) | Prioridade | Status | Decisão / Data | Aprovador
MUD-01 | 2026-04-22 | Diretoria Comercial | Incluir relatório de comissões customizado no módulo Vendas | Relatório atual é feito manualmente e consome 40 h/mês | Aumenta | 5 | 22000 | 🟡 Média | Aprovada | 2026-05-04 | Comitê (CCB)
MUD-02 | 2026-05-15 | Key user Financeiro | Alterar fluxo de aprovação de pagamentos para 3 níveis | Política de alçadas revisada pela CFO | Neutro | 3 | 8500 | 🔴 Alta | Aprovada | 2026-05-22 | Comitê (CCB)
MUD-03 | 2026-05-28 | Gerente de TI | Antecipar integração com e-commerce (fase 2) para o go-live | Oportunidade comercial de fim de ano | Aumenta | 25 | 95000 | 🟡 Média | Rejeitada | 2026-06-05 | Patrocinador
MUD-04 | 2026-06-08 | Fornecedor | Substituir ferramenta de carga de dados por versão mais recente | Versão atual será descontinuada pelo fabricante | Neutro | 0 | 0 | 🟢 Baixa | Em Análise

## 🚧 Questões
REGISTRO DE QUESTÕES E IMPEDIMENTOS (ISSUE LOG)
ID | Data Abertura | Descrição da Questão | Origem / Relacionada a | Prioridade | Responsável | Prazo | Status | Dias em Aberto (auto) | Alerta (auto) | Resolução
Q-01 | 2026-05-18 | De-para de plano de contas com 340 contas sem correspondência | R-01 | 🔴 Alta | Roberto Lima | 2026-06-10 | Em Tratamento |  |  | Workshop com contabilidade agendado; 60% mapeado
Q-02 | 2026-05-25 | Key user de Suprimentos alocado em outro projeto da diretoria | R-02 | 🔴 Alta | Ana B. Souza | 2026-06-05 | Escalada |  |  | Escalado ao patrocinador em 01/06
Q-03 | 2026-06-01 | Ambiente de QA instável após atualização do fornecedor | 1.2.2 | 🟡 Média | Roberto Lima | 2026-06-12 | Em Tratamento |  |  | Chamado aberto no fornecedor (SLA 5 dias)
Q-04 | 2026-06-03 | Definição pendente da política de alçadas para o fluxo de compras | 1.3.2 | 🔴 Alta | Diego Martins | 2026-06-19 | Aberta
Q-05 | 2026-04-14 | Acesso VPN dos consultores externos bloqueado pela segurança | 1.2 | 🟡 Média | Paulo Ferreira | 2026-04-24 | Resolvida |  |  | Política de acesso temporário aprovada em 22/04
Q-06 | 2026-06-09 | Sala de treinamento indisponível nas datas planejadas de setembro | 1.6 | 🟢 Baixa | Fernanda Costa | 2026-07-15 | Aberta
Formulas:
Dias em Aberto (auto) = IF([Data Abertura]="","",IF([Status]="Resolvida","—",TODAY()-[Data Abertura]))
Alerta (auto) = IF(OR([Prazo]="",[Status]="Resolvida"),"",IF(TODAY()>[Prazo],"🔴",IF([Prazo]-TODAY()<=5,"🟡","🟢")))

## 📚 Lições
LIÇÕES APRENDIDAS — REGISTRE DURANTE O PROJETO, NÃO SÓ NO FIM
ID | Data | Fase | Categoria | O que aconteceu | O que funcionou / não funcionou | Recomendação para projetos futuros | Impacto | Autor
LA-01 | 2026-04-15 | Planejamento | Pessoas | Workshops de levantamento com todas as áreas juntas geravam dispersão | Sessões separadas por área, com pauta fechada, foram 2× mais produtivas | Planejar workshops por área desde o início, com no máximo 8 participantes | 🟢 Positivo | Fernanda Costa
LA-02 | 2026-05-10 | Execução | Fornecedores | Contrato sem critério objetivo de 'entrega aceita' gerou disputa no 1º pagamento | Não funcionou: aceite implícito. Funcionou: addendum com checklist de aceitação | Definir critérios de aceitação mensuráveis em contrato, antes da assinatura | 🔴 Negativo | Ana B. Souza
LA-03 | 2026-05-28 | Execução | Tecnologia | Carga de teste antecipada revelou problemas de dados 3 meses antes do previsto | Antecipar a 1ª carga de teste deu tempo hábil para corrigir a qualidade dos dados | Sempre executar uma carga de dados exploratória na primeira metade do projeto | 🟢 Positivo | Roberto Lima
LA-04 | 2026-06-05 | Execução | Comunicação | Boletim quinzenal por e-mail tinha baixa leitura (18%) | Mural na intranet + 5 min nas reuniões de equipe das áreas funcionou melhor | Validar o canal de comunicação com uma amostra de usuários antes de padronizar | 🟡 Neutro | Fernanda Costa

## 📖 Ajuda
PLANILHA DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS — PMI / PMBOK
ABA | COMO USAR
Dashboard | Visão executiva automática: saúde do projeto, SPI/CPI, avanço físico, riscos, questões e Curva S. NADA é digitado aqui — tudo é calculado das demais abas.
TAP | Termo de Abertura do Projeto (Project Charter). Preencha no início: objetivo, escopo, premissas, restrições, marcos e orçamento. As datas e o nome do projeto alimentam o Dashboard.
EAP | Estrutura Analítica do Projeto (WBS). Decomponha as entregas usando códigos hierárquicos (1, 1.1, 1.1.1...). Use os mesmos códigos no Cronograma e no EVM.
Cronograma | Plano de trabalho com Gantt automático: informe Início, Término e % Concluído — a Duração, o Status (Atrasada/Em Andamento/Concluída) e as barras do Gantt são calculados sozinhos. A semana atual fica destacada no cabeçalho.
EVM | Gerenciamento de Valor Agregado: informe o orçamento (BAC), o % real e o custo real (AC) de cada pacote — PV, EV, SV, CV, SPI, CPI, EAC, ETC, VAC e TCPI são calculados automaticamente.
Riscos | Registro de riscos: avalie Probabilidade × Impacto (1 a 5) e a planilha calcula o score, o nível (Baixo→Crítico) e atualiza a Matriz de Riscos 5×5 ao lado.
Stakeholders | Registro de partes interessadas: classifique Poder × Interesse (1 a 5) e a estratégia de engajamento (Gerenciar de Perto, Manter Satisfeito...) é sugerida automaticamente.
Mudanças | Log de solicitações de mudança com impacto em escopo, prazo e custo, e fluxo de aprovação.
Questões | Issue log: pendências e impedimentos do dia a dia, com cálculo automático de dias em aberto e alerta visual para itens estourados.
Lições | Lições aprendidas, registradas durante o projeto (não só no fim!), por fase e categoria.
LEGENDA DE SAÚDE
🟢 NO RUMO | SPI e CPI ≥ 0,95 — projeto dentro do prazo e do orçamento.
🟡 ATENÇÃO | SPI ou CPI entre 0,85 e 0,95 — desvios moderados, agir preventivamente.
🔴 CRÍTICO | SPI ou CPI < 0,85 — desvio relevante, exige plano de recuperação.

## Listas (hidden)
ListaStatus | ListaPrioridade | ListaSimNao | ListaCatRisco | ListaEstrategia | ListaStatusRisco | ListaStatusMudanca | ListaStatusQuestao | ListaEngajamento | ListaFase | ListaCatLicao | Lista15
⚪ Não Iniciada | 🔴 Alta | Sim | Técnico | Mitigar | Aberto | Em Análise | Aberta | Desinformado | Iniciação | Processo | 1
🟡 Em Andamento | 🟡 Média | Não | Externo | Transferir | Em Tratamento | Aprovada | Em Tratamento | Resistente | Planejamento | Pessoas | 2
✅ Concluída | 🟢 Baixa |  | Organizacional | Aceitar | Materializado | Rejeitada | Resolvida | Neutro | Execução | Tecnologia | 3
🔴 Atrasada |  |  | Gerenciamento | Eliminar | Encerrado | Adiada | Escalada | Apoiador | Monitoramento | Fornecedores | 4
⏸ Suspensa |  |  | Comercial | Explorar |  | Implementada |  | Líder | Encerramento | Comunicação | 5
|  |  | Regulatório | Compartilhar | [5 empty] | Riscos